## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2020.03.10~2019.03.20)
| 활동내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 10
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 10
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 11
사용자 모드 구현
메인화면(헤더, 풋터) | bar: 1주차 12 to 1주차 16
회원가입 | bar: 1주차 13 to 1주차 16
구매후기 | bar: 1주차 16 to 2주차 17
관리자 모드 구현
물품관리 | bar: 2주차 18 to 2주차 19
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 12 to 1주차 16
QnA | bar: 2주차 17 to 2주차 19
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 20
|  |  |  | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
비 회 원 | 회원 관련 | 로그인 | 이용자(회원), 관리자(운영자) 로그인 | loginView.do |  |  | member/login.jsp
|  |  |  | login.do | mId, mPw | LoginService.java | main/main.jsp
|  | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | joinView.do |  |  | member/join.jsp
|  |  |  | join.do | memberDto | JoinService.java | member/login.jsp
사 용 자 | 구매후기 | 구매후기 글작성 | 구매후기 글 추가 | reviewWriteView.do |  |  | review/reviewWrite.jsp
|  |  |  | reviewWrite.do | reviewDto | ReviewWriteService.java
|  | 구매후기 글목록 | 구매후기 글목록 출력 | reviewList.do |  | ReviewListService.java | review/reviewList.jsp
|  | 구매후기 글보기 | 구매후기 특정 글 상세보기 | reviewContent.do | eNo | ReviewContentService.java | review/reviewContent.jsp
|  | 구매후기 글수정 | 구매후기 글 수정 | reviewModifyView.do | eNo | ReviewModifyViewService.java | review/reviewModify.jsp
|  |  |  | reviewModify.do | reviewDto | ReviewModifyService.java
|  | 구매후기 글삭제 | 구매후기 글 삭제 | reviewDelete.do | eNo | ReviewDeleteService.java
| QnA 게시판 | QnA 글작성 | QnA 글추가 | qnaWriteView.do |  |  | qna/qnaWrite.jsp
|  |  |  | qnaWrite.do | Qna_BoardDto | QnaWriteService.java
|  | QnA 글목록 | QnA 글목록 출력 | qnaList.do |  | QnaListService.java | qna/qnaList.jsp
|  | QnA 글보기 | QnA 특정글 상세보기 | qnaContent.do | bNo | QnaContentService.java | qna/qnaContent.jsp
|  | QnA 글수정 | QnA 특정글수정 | qnaModifyView.do |  | QnaModifyViewService.java | qna/qnaModify.jsp
|  |  |  | qnaModify.do | Qna_BoardDto | QnaModifyService.java
|  | QnA 글삭제 | QnA 특정글삭제 | qnaDelete.do | bNo | QnaDeleteService.java
| 상품리스트 | 상품 주문 | 상품 주문 | ordersView.do | pNo |  | orders/ordersView.jsp
|  |  |  | ordersDo.do | OrderDto | OrdersDoService.java
관 리 자 | 상품 관리 | 상품등록 | DB에 새로운 상품 등록 | productWriteView.do |  |  | product/productWrite.jsp
|  | 상품수정 | 선택한 상품의 정보 수정 | productModifyView.do | pNo | ProductModifyViewService.java | product/productModify.jsp
| QnA 게시판 | QnA 글삭제 | QnA 특정글삭제 | qnaDelete.do | bNo | QnaDeleteService.java
|  | QnA 글보기 | QnA 특정글 상세보기 | qnaContent.do | bNo | QnaContentService.java | qna/qnaContent.jsp
| 구매 후기 | 구매후기 글보기 | 구매후기 특정 글 상세보기 | reviewContent.do | eNo | ReviewContentService.java | review/reviewContent.jsp
|  | 구매후기 글삭제 | 구매후기 글 삭제 | reviewDelete.do | eNo | ReviewDeleteService.java
공 통 기 능 | 상품관련 | 상품목록 | 등록된 상품 목록 출력 | productList.do |  | ProductListService.java | product/productList.jsp
|  | 상품상세보기 | 특정 상품의 상세보기 | productContent.do | pNo | ProductContentService.java | product/productContent.jsp

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인